| 2. Организационное обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования |
| --- |
| 2.1. | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО | апрель – май 2014 г. | Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке и введения ФГОС ДО | Заведующий ДОУ |
| 2.2. | Анкетирование педагогов ДОУ о готовности к внедрению ФГОС. Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ДОУ | январь – март 2014 г. | Анализ анкетирования | Заведующий ДОУ, старший воспитатель |
| 2.3. | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | февраль – март 2014 г. | Анализ в ходе тематического совещания со специалистом дошкольного образования Управления образования РМР | Заведующая ДОУ |
| 2.4. | Анализ комплексных программ ДО и утверждение примерной основной образовательной программы ДОУ | к 01.09.2014 г. | Протоколы педагогических советов | Заведующий ДОУ, старший воспитатель, члены рабочей группы |
| 2.5. | Внесение изменений в локальные акты деятельности ДОУ | в течение 2014 года | Изменённые локальные акты, приказы | Заведующий ДОУ, старший воспитатель |
| 2.6. | Мониторинг введения ФГОС ДО | 2 раз в год | Диагностические материалы | Заведующий ДОУ, старший воспитатель |
| 2.7. | Проведение семинара «Введение ФГОС ДО: проблемы и перспективы» | сентябрь 2014 г. | Материалы семинара | Заведующий ДОУ, старший воспитатель |
| 2.8. | Участие педагогов в региональных, муниципальных семинарах, конференциях, совещаниях по вопросам ФГОС ДО | в соответствии с региональным, муниципальным графиком | Осуществлено участие в семинарах | Старший воспитатель |
| 2.9. | Проведение педагогических советов, консультаций по рассмотрению вопросов внедрения ФГОС | в течение 2014 – 2015 гг. | Протоколы педагогических советов | Старший воспитатель Рабочая группа |
| 3. Кадровое обеспечение |
| 3.1. | Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических кадров в связи с введением ФГОС ДО | март 2014 г. | План | Заведующий ДОУ, старший воспитатель |
| 3.2. | Информирование педагогов о возможности прохождения дистанционных курсов по освоению ФГОС ДО | в течение 2014 – 2015 гг. | Осуществлено информирование педагогов | Старший воспитатель |
| 3.3. | Повышение квалификации педагогов в рамках системы внутренних методических мероприятий | в течение 2014 – 2015 гг. | План методических мероприятий | Старший воспитатель |
| 3.4. | Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС ДО, действующими нормативными документами и методическими рекомендациями | в течение 2014 – 2015 гг. | Должностные инструкции | Заведующий ДОУ |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение |
| 4.1. | Планирование эффективного расходования средств учредителя | В течение 2014 – 2015 гг. | План финансово-хозяйственной деятельности | Заведующий ДОУ |
| 4.2. | Корректировка и выполнение муниципальных заданий | 1 раз в год | Отчет о выполнении Муниципального задания | Заведующий ДОУ |
| 4.3. | Составление сметы расходов по подготовке к введению ФГОС | 1 раз в год | План-график приобретения оборудования и материалов | Заведующий ДОУ, старший воспитатель |
| 5. Информационное обеспечение |
| 5.1. | Информирование общественности посредствам официального сайта ДОУ о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО | в течение 2014 – 2015 гг. | Размещение на информации на официальном сайте ДОУ, в информационных уголках для родителей | Заведующий ДОУ, старший воспитатель, воспитатели групп |
| 5.2. | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в публичный доклад заведующей ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО) | 1 раз в год | Размещение публичного доклада на официальном сайте ДОУ | Заведующий ДОУ |
| 5.3. | Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | по плану работы с родителями | Протоколы собраний | Заведующий ДОУ, старший воспитатель, воспитатели групп |
| 6. Материально-техническое обеспечение |
| 6.1. | Анализ и создание материально-технического обеспечения ДОУ на соответствие требованиям ФГОС | в течение 2014 г. | Приведение в соответствие материально-технической базы ДОУ с требованиями ФГОС | Заведующий ДОУ, старший воспитатель |
| 6.2. | Анализ и оснащенность учебно-методического обеспечения ДОУ на соответствие требованиям ФГОС | в течение 2014 г. | Справка, оснащённость методического кабинета необходимой учебно – методической, справочной литературой, в соответствии с ФГОС | Заведующий ДОУ, старший воспитатель |
| 6.3. | Анализ и обеспечение оснащенности предметно-развивающей среды ДОУ на соответствие требованиям ФГОС | май 2014 г. | Оснащенность предметно-развивающей среды ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Заведующий ДОУ, старший воспитатель |
| 6.4. | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами | в течение 2014 – 2015 гг. | Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ справочными материалами, методической литературой | Управление образования, заведующий ДОУ, старший воспитатель |
| 6.5. | Организация доступа работников ДОУ к электронным образовательным ресурсам в сети Интернет | в течение 2014 – 2015 гг. | Увеличение числа компьютеров, подключённых к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Заведующий ДОУ, старший воспитатель |